## Basplan
Tidplan
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum: |  | 2016-02-04 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Version: |  | 0.1
Kurs: |  | TSEA56 |  | Utfärdare: |  | FYLL I
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | aktivitet 1 |  | 23 | aa | TIDPLAN (när), veckonummer 1: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 2: 13 | 23
2 | aktivitet 2 |  | 40 | aa,kk,oo,ss | TIDPLAN (när), veckonummer 3: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 25 | 40
3 | aktivitet 3 |  | 12 | kk,oo | TIDPLAN (när), veckonummer 4: 12 | 12
4 | testspecifikation |  | 10 | ss | TIDPLAN (när), veckonummer 5: 10 | 10
5 | design |  | 110 | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 1: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 2: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 3: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 30 | 110
6 | aktivitet 6 |  | 13 | ss | TIDPLAN (när), veckonummer 6: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 8 | 13
7 | aktivitet 7 |  | 90 | aa | TIDPLAN (när), veckonummer 8: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 50 | 90
8 | aktivitet 8 |  | 120 | kk,oo | TIDPLAN (när), veckonummer 5: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 50; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 20 | 120
9 | reservtid |  | 45 | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 9: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 45
10 | [27 empty] | 0
11 | [27 empty] | 0
12 | [27 empty] | 0
13 | [27 empty] | 0
14 | [27 empty] | 0
15 | projektmöten |  | 25 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 2: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 5 | 25
16 | [27 empty] | 0
17 | [27 empty] | 0
18 | [27 empty] | 0
19 | milstolpe 1 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 3
20 | milstolpe 2 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 9
21 | milstolpe 3 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12
22 | milstolpe 4 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 16
23 | milstolpe 5 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 22
24 | beslutspunkt 1 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 4
25 | beslutspunkt 2 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 9
26 | beslutspunkt 5 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 23
27 | [27 empty] | 0
28 | [27 empty] | 0
29 | [27 empty] | 0
30 | [27 empty] | 0
31 | [27 empty] | 0
32 | [27 empty] | 0
33 | [27 empty] | 0
34 | [27 empty] | 0
35 | [27 empty] | 0
36 | [27 empty] | 0
37 | [27 empty] | 0
38 | [27 empty] | 0
39 | [27 empty] | 0
40 | [27 empty] | 0
41 | [27 empty] | 0
42 | [27 empty] | 0
43 | [27 empty] | 0
44 | [27 empty] | 0
45 | [27 empty] | 0
46 | [27 empty] | 0
47 | [27 empty] | 0
48 | [27 empty] | 0
49 | [27 empty] | 0
50 | [27 empty] | 0
51 | [27 empty] | 0
52 | [27 empty] | 0
53 | [27 empty] | 0
54 | [27 empty] | 0
55 | [27 empty] | 0
56 | [27 empty] | 0
57 | [27 empty] | 0
58 | [27 empty] | 0
59 | [27 empty] | 0
60 | [27 empty] | 0
61 | [27 empty] | 0
62 | [27 empty] | 0
63 | [27 empty] | 0
64 | [27 empty] | 0
65 | [27 empty] | 0
66 | [27 empty] | 0
67 | [27 empty] | 0
68 | [27 empty] | 0
69 | [27 empty] | 0
70 | [27 empty] | 0
71 | [27 empty] | 0
72 | [27 empty] | 0
73 | [27 empty] | 0
74 | [27 empty] | 0
75 | [27 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 488 |  | 20 | 28 | 35 | 62 | 40 | 60 | 28 | 95 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488

## Modifierad plan
Modifierad plan
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum: |  | 2011-02-06 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Version: |  | 1.1
Kurs: |  | TSEA56 |  | Utfärdare: |  | TS
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | aktivitet 1 |  | 23 | aa | TIDPLAN (när), veckonummer 1: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 2: 13 | 23
2 | aktivitet 2 |  | 40 | aa,kk,oo,ss | TIDPLAN (när), veckonummer 3: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 25 | 40
3 | aktivitet 3 |  | 12 | kk,oo | TIDPLAN (när), veckonummer 4: 12 | 12
4 | testspecifikation |  | 10 | ss | TIDPLAN (när), veckonummer 5: 10 | 10
5 | design |  | 110 | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 1: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 2: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 3: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 30 | 110
6 | aktivitet 6 |  | 13 | ss | TIDPLAN (när), veckonummer 6: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 8 | 13
7 | aktivitet 7 |  | 90 | aa | TIDPLAN (när), veckonummer 8: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 50 | 90
8 | aktivitet 8 |  | 110 | kk,oo | TIDPLAN (när), veckonummer 5: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 50; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 10 | 110
9 | reservtid |  | 45 | oo | TIDPLAN (när), veckonummer 9: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 45
10 | Ny aktivitet |  | 40 | ss | TIDPLAN (när), veckonummer 9: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 11: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 12: 10 | 40
11 | Ny aktivitet |  | 25 | kk,oo | TIDPLAN (när), veckonummer 11: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 12: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 13: 10 | 25
12 | 0 | [26 empty] | 0
13 | 0 | [26 empty] | 0
14 | 0 | [26 empty] | 0
15 | projektmöten |  | 25 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 2: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 5 | 25
16 | 0 | [26 empty] | 0
17 | 0 | [26 empty] | 0
18 | 0 | [26 empty] | 0
19 | milstolpe 1 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 3
20 | milstolpe 2 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 9
21 | milstolpe 3 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12
22 | milstolpe 4 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 16
23 | milstolpe 5 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 22
24 | beslutspunkt 1 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 4
25 | beslutspunkt 2 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 9
26 | beslutspunkt 5 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 23
27 | 0 | [26 empty] | 0
28 | 0 | [26 empty] | 0
29 | 0 | [26 empty] | 0
30 | 0 | [26 empty] | 0
31 | 0 | [26 empty] | 0
32 | 0 | [26 empty] | 0
33 | 0 | [26 empty] | 0
34 | 0 | [26 empty] | 0
35 | 0 | [26 empty] | 0
36 | 0 | [26 empty] | 0
37 | 0 | [26 empty] | 0
38 | 0 | [26 empty] | 0
39 | 0 | [26 empty] | 0
40 | 0 | [26 empty] | 0
41 | 0 | [26 empty] | 0
42 | 0 | [26 empty] | 0
43 | 0 | [26 empty] | 0
44 | 0 | [26 empty] | 0
45 | 0 | [26 empty] | 0
46 | 0 | [26 empty] | 0
47 | 0 | [26 empty] | 0
48 | 0 | [26 empty] | 0
49 | 0 | [26 empty] | 0
50 | 0 | [26 empty] | 0
51 | 0 | [26 empty] | 0
52 | 0 | [26 empty] | 0
53 | 0 | [26 empty] | 0
54 | 0 | [26 empty] | 0
55 | 0 | [26 empty] | 0
56 | 0 | [26 empty] | 0
57 | 0 | [26 empty] | 0
58 | 0 | [26 empty] | 0
59 | 0 | [26 empty] | 0
60 | 0 | [26 empty] | 0
61 | 0 | [26 empty] | 0
62 | 0 | [26 empty] | 0
63 | 0 | [26 empty] | 0
64 | 0 | [26 empty] | 0
65 | 0 | [26 empty] | 0
66 | 0 | [26 empty] | 0
67 | 0 | [26 empty] | 0
68 | 0 | [26 empty] | 0
69 | 0 | [26 empty] | 0
70 | 0 | [26 empty] | 0
71 | 0 | [26 empty] | 0
72 | 0 | [26 empty] | 0
73 | 0 | [26 empty] | 0
74 | 0 | [26 empty] | 0
75 | 0 | [26 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 543 |  | 20 | 28 | 35 | 62 | 40 | 60 | 28 | 95 | 90 | 40 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543

## Isak
Tidsredovisning för person 1
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
1 | aktivitet 1 |  | 1 | 3 | [21 empty] | 4
2 | aktivitet 2 | [24 empty] | 0
3 | aktivitet 3 | [24 empty] | 0
4 | testspecifikation | [24 empty] | 0
5 | design |  | 2 | 1 | [21 empty] | 3
6 | aktivitet 6 | [24 empty] | 0
7 | aktivitet 7 | [24 empty] | 0
8 | aktivitet 8 | [24 empty] | 0
9 | reservtid | [24 empty] | 0
10 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
11 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
12 | 0 | [24 empty] | 0
13 | 0 | [24 empty] | 0
14 | 0 | [24 empty] | 0
15 | projektmöten |  |  | 1 | [21 empty] | 1
16 | 0 | [24 empty] | 0
17 | 0 | [24 empty] | 0
18 | 0 | [24 empty] | 0
19 | milstolpe 1 | [24 empty] | 0
20 | milstolpe 2 | [24 empty] | 0
21 | milstolpe 3 | [24 empty] | 0
22 | milstolpe 4 | [24 empty] | 0
23 | milstolpe 5 | [24 empty] | 0
24 | beslutspunkt 1 | [24 empty] | 0
25 | beslutspunkt 2 | [24 empty] | 0
26 | beslutspunkt 5 | [24 empty] | 0
27 | 0 | [24 empty] | 0
28 | 0 | [24 empty] | 0
29 | 0 | [24 empty] | 0
30 | 0 | [24 empty] | 0
31 | 0 | [24 empty] | 0
32 | 0 | [24 empty] | 0
33 | 0 | [24 empty] | 0
34 | 0 | [24 empty] | 0
35 | 0 | [24 empty] | 0
36 | 0 | [24 empty] | 0
37 | 0 | [24 empty] | 0
38 | 0 | [24 empty] | 0
39 | 0 | [24 empty] | 0
40 | 0 | [24 empty] | 0
41 | 0 | [24 empty] | 0
42 | 0 | [24 empty] | 0
43 | 0 | [24 empty] | 0
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | 0 | [24 empty] | 0
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8

## Olle
Tidsredovisning för person 2
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
1 | aktivitet 1 |  | 2 | 3 | [21 empty] | 5
2 | aktivitet 2 | [24 empty] | 0
3 | aktivitet 3 | [24 empty] | 0
4 | testspecifikation | [24 empty] | 0
5 | design |  | 3 | 2 | [21 empty] | 5
6 | aktivitet 6 | [24 empty] | 0
7 | aktivitet 7 | [24 empty] | 0
8 | aktivitet 8 | [24 empty] | 0
9 | reservtid | [24 empty] | 0
10 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
11 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
12 | 0 | [24 empty] | 0
13 | 0 | [24 empty] | 0
14 | 0 | [24 empty] | 0
15 | projektmöten |  |  | 1 | [21 empty] | 1
16 | 0 | [24 empty] | 0
17 | 0 | [24 empty] | 0
18 | 0 | [24 empty] | 0
19 | milstolpe 1 | [24 empty] | 0
20 | milstolpe 2 | [24 empty] | 0
21 | milstolpe 3 | [24 empty] | 0
22 | milstolpe 4 | [24 empty] | 0
23 | milstolpe 5 | [24 empty] | 0
24 | beslutspunkt 1 | [24 empty] | 0
25 | beslutspunkt 2 | [24 empty] | 0
26 | beslutspunkt 5 | [24 empty] | 0
27 | 0 | [24 empty] | 0
28 | 0 | [24 empty] | 0
29 | 0 | [24 empty] | 0
30 | 0 | [24 empty] | 0
31 | 0 | [24 empty] | 0
32 | 0 | [24 empty] | 0
33 | 0 | [24 empty] | 0
34 | 0 | [24 empty] | 0
35 | 0 | [24 empty] | 0
36 | 0 | [24 empty] | 0
37 | 0 | [24 empty] | 0
38 | 0 | [24 empty] | 0
39 | 0 | [24 empty] | 0
40 | 0 | [24 empty] | 0
41 | 0 | [24 empty] | 0
42 | 0 | [24 empty] | 0
43 | 0 | [24 empty] | 0
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | 0 | [24 empty] | 0
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11

## Emil
Tidsredovisning för person 3
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
1 | aktivitet 1 |  | 4 | 1 | [21 empty] | 5
2 | aktivitet 2 | [24 empty] | 0
3 | aktivitet 3 | [24 empty] | 0
4 | testspecifikation | [24 empty] | 0
5 | design |  | 4 | 1 | [21 empty] | 5
6 | aktivitet 6 | [24 empty] | 0
7 | aktivitet 7 | [24 empty] | 0
8 | aktivitet 8 | [24 empty] | 0
9 | reservtid | [24 empty] | 0
10 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
11 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
12 | 0 | [24 empty] | 0
13 | 0 | [24 empty] | 0
14 | 0 | [24 empty] | 0
15 | projektmöten |  |  | 1 | [21 empty] | 1
16 | 0 | [24 empty] | 0
17 | 0 | [24 empty] | 0
18 | 0 | [24 empty] | 0
19 | milstolpe 1 | [24 empty] | 0
20 | milstolpe 2 | [24 empty] | 0
21 | milstolpe 3 | [24 empty] | 0
22 | milstolpe 4 | [24 empty] | 0
23 | milstolpe 5 | [24 empty] | 0
24 | beslutspunkt 1 | [24 empty] | 0
25 | beslutspunkt 2 | [24 empty] | 0
26 | beslutspunkt 5 | [24 empty] | 0
27 | 0 | [24 empty] | 0
28 | 0 | [24 empty] | 0
29 | 0 | [24 empty] | 0
30 | 0 | [24 empty] | 0
31 | 0 | [24 empty] | 0
32 | 0 | [24 empty] | 0
33 | 0 | [24 empty] | 0
34 | 0 | [24 empty] | 0
35 | 0 | [24 empty] | 0
36 | 0 | [24 empty] | 0
37 | 0 | [24 empty] | 0
38 | 0 | [24 empty] | 0
39 | 0 | [24 empty] | 0
40 | 0 | [24 empty] | 0
41 | 0 | [24 empty] | 0
42 | 0 | [24 empty] | 0
43 | 0 | [24 empty] | 0
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | 0 | [24 empty] | 0
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11

## Elena
Tidsredovisning för person 4
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
1 | aktivitet 1 |  | 2 | 5 | [21 empty] | 7
2 | aktivitet 2 | [24 empty] | 0
3 | aktivitet 3 | [24 empty] | 0
4 | testspecifikation | [24 empty] | 0
5 | design |  | 2 | 5 | [21 empty] | 7
6 | aktivitet 6 | [24 empty] | 0
7 | aktivitet 7 | [24 empty] | 0
8 | aktivitet 8 | [24 empty] | 0
9 | reservtid | [24 empty] | 0
10 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
11 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
12 | 0 | [24 empty] | 0
13 | 0 | [24 empty] | 0
14 | 0 | [24 empty] | 0
15 | projektmöten |  |  | 1 | [21 empty] | 1
16 | 0 | [24 empty] | 0
17 | 0 | [24 empty] | 0
18 | 0 | [24 empty] | 0
19 | milstolpe 1 | [24 empty] | 0
20 | milstolpe 2 | [24 empty] | 0
21 | milstolpe 3 | [24 empty] | 0
22 | milstolpe 4 | [24 empty] | 0
23 | milstolpe 5 | [24 empty] | 0
24 | beslutspunkt 1 | [24 empty] | 0
25 | beslutspunkt 2 | [24 empty] | 0
26 | beslutspunkt 5 | [24 empty] | 0
27 | 0 | [24 empty] | 0
28 | 0 | [24 empty] | 0
29 | 0 | [24 empty] | 0
30 | 0 | [24 empty] | 0
31 | 0 | [24 empty] | 0
32 | 0 | [24 empty] | 0
33 | 0 | [24 empty] | 0
34 | 0 | [24 empty] | 0
35 | 0 | [24 empty] | 0
36 | 0 | [24 empty] | 0
37 | 0 | [24 empty] | 0
38 | 0 | [24 empty] | 0
39 | 0 | [24 empty] | 0
40 | 0 | [24 empty] | 0
41 | 0 | [24 empty] | 0
42 | 0 | [24 empty] | 0
43 | 0 | [24 empty] | 0
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | 0 | [24 empty] | 0
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15

## Zimon
Tidsredovisning för person 5
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
1 | aktivitet 1 | [24 empty] | 0
2 | aktivitet 2 | [24 empty] | 0
3 | aktivitet 3 | [24 empty] | 0
4 | testspecifikation | [24 empty] | 0
5 | design | [24 empty] | 0
6 | aktivitet 6 | [24 empty] | 0
7 | aktivitet 7 | [24 empty] | 0
8 | aktivitet 8 | [24 empty] | 0
9 | reservtid | [24 empty] | 0
10 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
11 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
12 | 0 | [24 empty] | 0
13 | 0 | [24 empty] | 0
14 | 0 | [24 empty] | 0
15 | projektmöten | [24 empty] | 0
16 | 0 | [24 empty] | 0
17 | 0 | [24 empty] | 0
18 | 0 | [24 empty] | 0
19 | milstolpe 1 | [24 empty] | 0
20 | milstolpe 2 | [24 empty] | 0
21 | milstolpe 3 | [24 empty] | 0
22 | milstolpe 4 | [24 empty] | 0
23 | milstolpe 5 | [24 empty] | 0
24 | beslutspunkt 1 | [24 empty] | 0
25 | beslutspunkt 2 | [24 empty] | 0
26 | beslutspunkt 5 | [24 empty] | 0
27 | 0 | [24 empty] | 0
28 | 0 | [24 empty] | 0
29 | 0 | [24 empty] | 0
30 | 0 | [24 empty] | 0
31 | 0 | [24 empty] | 0
32 | 0 | [24 empty] | 0
33 | 0 | [24 empty] | 0
34 | 0 | [24 empty] | 0
35 | 0 | [24 empty] | 0
36 | 0 | [24 empty] | 0
37 | 0 | [24 empty] | 0
38 | 0 | [24 empty] | 0
39 | 0 | [24 empty] | 0
40 | 0 | [24 empty] | 0
41 | 0 | [24 empty] | 0
42 | 0 | [24 empty] | 0
43 | 0 | [24 empty] | 0
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | 0 | [24 empty] | 0
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lovisa
Tidsredovisning för person 6
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
1 | aktivitet 1 | [24 empty] | 0
2 | aktivitet 2 | [24 empty] | 0
3 | aktivitet 3 | [24 empty] | 0
4 | testspecifikation | [24 empty] | 0
5 | design | [24 empty] | 0
6 | aktivitet 6 | [24 empty] | 0
7 | aktivitet 7 | [24 empty] | 0
8 | aktivitet 8 | [24 empty] | 0
9 | reservtid | [24 empty] | 0
10 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
11 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
12 | 0 | [24 empty] | 0
13 | 0 | [24 empty] | 0
14 | 0 | [24 empty] | 0
15 | projektmöten | [24 empty] | 0
16 | 0 | [24 empty] | 0
17 | 0 | [24 empty] | 0
18 | 0 | [24 empty] | 0
19 | milstolpe 1 | [24 empty] | 0
20 | milstolpe 2 | [24 empty] | 0
21 | milstolpe 3 | [24 empty] | 0
22 | milstolpe 4 | [24 empty] | 0
23 | milstolpe 5 | [24 empty] | 0
24 | beslutspunkt 1 | [24 empty] | 0
25 | beslutspunkt 2 | [24 empty] | 0
26 | beslutspunkt 5 | [24 empty] | 0
27 | 0 | [24 empty] | 0
28 | 0 | [24 empty] | 0
29 | 0 | [24 empty] | 0
30 | 0 | [24 empty] | 0
31 | 0 | [24 empty] | 0
32 | 0 | [24 empty] | 0
33 | 0 | [24 empty] | 0
34 | 0 | [24 empty] | 0
35 | 0 | [24 empty] | 0
36 | 0 | [24 empty] | 0
37 | 0 | [24 empty] | 0
38 | 0 | [24 empty] | 0
39 | 0 | [24 empty] | 0
40 | 0 | [24 empty] | 0
41 | 0 | [24 empty] | 0
42 | 0 | [24 empty] | 0
43 | 0 | [24 empty] | 0
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | 0 | [24 empty] | 0
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Summering TID
Summering av tid
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
1 | aktivitet 1 |  | 9 | 12 | [21 empty] | 21
2 | aktivitet 2 | [24 empty] | 0
3 | aktivitet 3 | [24 empty] | 0
4 | testspecifikation | [24 empty] | 0
5 | design |  | 11 | 9 | [21 empty] | 20
6 | aktivitet 6 | [24 empty] | 0
7 | aktivitet 7 | [24 empty] | 0
8 | aktivitet 8 | [24 empty] | 0
9 | reservtid | [24 empty] | 0
10 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
11 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
12 | 0 | [24 empty] | 0
13 | 0 | [24 empty] | 0
14 | 0 | [24 empty] | 0
15 | projektmöten |  |  | 4 | [21 empty] | 4
16 | 0 | [24 empty] | 0
17 | 0 | [24 empty] | 0
18 | 0 | [24 empty] | 0
19 | milstolpe 1 | [24 empty] | 0
20 | milstolpe 2 | [24 empty] | 0
21 | milstolpe 3 | [24 empty] | 0
22 | milstolpe 4 | [24 empty] | 0
23 | milstolpe 5 | [24 empty] | 0
24 | beslutspunkt 1 | [24 empty] | 0
25 | beslutspunkt 2 | [24 empty] | 0
26 | beslutspunkt 5 | [24 empty] | 0
27 | 0 | [24 empty] | 0
28 | 0 | [24 empty] | 0
29 | 0 | [24 empty] | 0
30 | 0 | [24 empty] | 0
31 | 0 | [24 empty] | 0
32 | 0 | [24 empty] | 0
33 | 0 | [24 empty] | 0
34 | 0 | [24 empty] | 0
35 | 0 | [24 empty] | 0
36 | 0 | [24 empty] | 0
37 | 0 | [24 empty] | 0
38 | 0 | [24 empty] | 0
39 | 0 | [24 empty] | 0
40 | 0 | [24 empty] | 0
41 | 0 | [24 empty] | 0
42 | 0 | [24 empty] | 0
43 | 0 | [24 empty] | 0
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | 0 | [24 empty] | 0
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45