## Basplan
Tidplan
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  |  | Datum: |  | 2016-02-12 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  |  | Version: |  | 0.1
Kurs: |  | TSEA56 |  |  | Utfärdare: |  | FYLL I
AKTIVITETER |  |  | Föregångare | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Aktivitet | Timmar | Initialer | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Kravspecifikation |  | - | 60 | Alla | [23 empty] | 60
2 | Projektplan, systemskiss, tidplan |  | - | 100 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 6: 70; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 30 | 0
3 | Förstudie: Reglering |  | - | 100 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 0
4 | Förstudie: Sensorer |  | - | 100 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 0
5 | Förstudie: Kommunikation |  | - | 100 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 0
6 | Designspecifikation |  | - | 100 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 8: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 30 | 0
7 | Teknisk dokumentation |  | - | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 2 | 0
8 | Kappa |  | 48 | 60 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 40 | 0
9 | Efterstudie |  | 48 | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 21: 40 | 0
10 | Användarhandledning |  | - | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 21: 20 | 0
11 | Tester |  | - | 30 | ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 5 | 0
12 | Veckomöten |  | - | 90 | Alla |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 0
13 | Projektledning |  | - | 15 | IS | [23 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 4 to TIDPLAN (när), veckonummer 10; TIDPLAN (när), veckonummer 14 to TIDPLAN (när), veckonummer 21
14 | Utbildningsbuffert |  | - | 30 | Alla | [23 empty] | 30
15 | Dokumentbuffert |  | - | 25 | Alla | [23 empty] | 25
16 | Bufferttid |  | - | 90 | Alla | [23 empty] | 90
17 | I2C-buss |  | 5,6 | 40 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 40 | 0
| Delsystem 1 | [27 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar |  | 6 | 15 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
19 | Skicka data till styrenheten |  | 17 | 25 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 25 | 0
20 | Ta emot mätdata från sensormodulen |  | 17 | 20 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 20 | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge |  | 6 | 10 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 10 | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand |  | 6 | 50 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 40 | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand |  | 6 | 50 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 40 | 0
24 | Manuell styrning av roboten |  | 27,45 | 30 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 30 | 0
25 | Intern kartläggning |  | 29 | 50 | LG,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 20 | 0
26 | Reglering av styrning på rak sträcka |  | 42,39,27 | 30 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 30 | 0
27 | Skicka kommandon till styrmodulen |  | 5 | 40 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 40 | 0
28 | Avsökningsalgoritm |  | 6 | 40 | EW,ZI,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 10 | 0
29 | Autonom styrning av roboten |  | 26,30 | 30 | EW,ZI,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 30 | 0
30 | Reglering av styrning vid rotation |  | 42,39,27 | 30 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 30 | 0
31 | Beräkning av kortaste väg |  | 6 | 20 | LG,ET,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20 | 0
| Delsystem 2 | [27 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd |  | 6 | 15 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer |  | 6 | 15 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor |  | 6 | 15 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
35 | Avsläsning av sensorer |  | 17,18,32,33,34 | 25 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 25 | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet |  | 37 | 30 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 30 | 0
37 | Filtrering av brus |  | 35 | 25 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 25 | 0
38 | Identfiering av nödställd |  | 37 | 15 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 15 | 0
39 | Skicka data till huvudmodul |  | 5,36 | 25 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 25 | 0
| Delsystem 3 | [27 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display |  | 42 | 30 | LG,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 30 | 0
41 | Ta in data |  | 19 | 20 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 20 | 0
42 | Tolka indata |  | 41 | 15 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 15 | 0
43 | Mjukvara för PWM |  | 6 | 15 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
44 | Öppna och stänga gripklo |  | 6 | 15 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
| Delsystem 4 | [27 empty] | 0
45 | Skicka styrkommandon till huvudmodul |  | 22 | 30 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 10 | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell |  | 23 | 20 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20 | 0
47 | Kartritning |  | 23,25 | 25 | ET,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 25 | 0
48 | Modulmontering |  | 17-47 | 45 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 45 | 0
0
0
| Milstolpar | [27 empty] | 0
1 | Designspecifikation är klar | [27 empty] | 0
2 | Huvudmodulens blåtandskommunikation med PC är klar | [27 empty] | 0
3 | Sensorenheten är testad och klar | [27 empty] | 0
4 | Reglering av roboten är klar | [27 empty] | 0
5 | Manuell styrning av roboten är testad och klar | [27 empty] | 0
6 | Beräkningsalgoritm för kortaste väg klar | [27 empty] | 0
7 | 2D-karta kan ritas upp på PC | [27 empty] | 0
8 | Identifiering av nödställad fungerar | [27 empty] | 0
9 | Uppfyller kravspecifikation | [27 empty] | 0
0
0
| Beslutspunkter | [27 empty] | 0
0 | Godkännande av projktdirektiv |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 3: fre | 0
1 | Godkännande av kravspecifikation |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 5: tis | 0
2 | Godkännande av projektplan, tidplan och systemskiss |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 7: fre | 0
3 | Godkännande av designspecifikation |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 14: tis | 0
4 | Konstruktionsgranskning |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 15: fre | 0
5 | Verifiering av uppfylld kravspecifikation |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 21: ons | 0
6 | Godkännande av projektet |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 22: fre | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  |  | 1380 |  | 0 | 7 | 7 | 77 | 97 | 112 | 137 | 112 | 0 | 0 | 0 | 162 | 183 | 190 | 190 | 140 | 100 | 54 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635

## Modifierad plan
Modifierad plan
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum: |  | 2011-02-06 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Version: |  | 1.1
Kurs: |  | TSEA56 |  | Utfärdare: |  | TS
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Designspecifikation |  | 23 | aa | TIDPLAN (när), veckonummer 1: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 2: 13 | 23
12 | Veckomöten |  | 40 | aa,kk,oo,ss | TIDPLAN (när), veckonummer 3: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 25 | 40
13 | Projektledning |  | 12 | kk,oo | TIDPLAN (när), veckonummer 4: 12 | 12
14 | Utbildningsbuffert |  | 10 | ss | TIDPLAN (när), veckonummer 5: 10 | 10
15 | Dokumentbuffert |  | 110 | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 1: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 2: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 3: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 30 | 110
16 | Bufferttid |  | 13 | ss | TIDPLAN (när), veckonummer 6: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 8 | 13
8 | Kappa |  | 90 | aa | TIDPLAN (när), veckonummer 8: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 50 | 90
9 | Efterstudie |  | 110 | kk,oo | TIDPLAN (när), veckonummer 5: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 50; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 10 | 110
10 | Användarhandledning |  | 45 | oo | TIDPLAN (när), veckonummer 9: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 45
7 | Ny aktivitet |  | 40 | ss | TIDPLAN (när), veckonummer 9: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 11: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 12: 10 | 40
11 | Ny aktivitet |  | 25 | kk,oo | TIDPLAN (när), veckonummer 11: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 12: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 13: 10 | 25
5 | Delsystem 1 | [26 empty] | 0
0 | #REF! | [26 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar | [26 empty] | 0
19 | Skicka data till styrenheten |  | 25 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 2: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 5 | 25
20 | #REF! | [26 empty] | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge | [26 empty] | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand | [26 empty] | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 3
25 | Intern kartläggning | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 9
24 | Manuell styrning av roboten | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12
26 | Reglering av styrning på rak sträcka | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 16
27 | Autonom styrning av roboten | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 22
28 | Reglering av styrning vid rotation | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 4
29 | Beräkning av kortaste väg | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 9
0 | Delsystem 2 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 23
0 | 0 | [26 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd | [26 empty] | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer | [26 empty] | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor | [26 empty] | 0
35 | Avsläsning av sensorer | [26 empty] | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet | [26 empty] | 0
37 | Filtrering av brus | [26 empty] | 0
38 | Identfiering av nödställd | [26 empty] | 0
39 | Skicka data till huvudmodul | [26 empty] | 0
0 | Delsystem 3 | [26 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display | [26 empty] | 0
41 | Ta in data | [26 empty] | 0
42 | Tolka indata | [26 empty] | 0
43 | Mjukvara för PWM | [26 empty] | 0
44 | Öppna och stänga gripklo | [26 empty] | 0
0 | Delsystem 4 | [26 empty] | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell | [26 empty] | 0
47 | Kartritning | [26 empty] | 0
48 | Modulmontering | [26 empty] | 0
#REF! | #REF! | [26 empty] | 0
0 | Milstolpar | [26 empty] | 0
1 | Designspecifikation är klar | [26 empty] | 0
2 | Huvudmodulens blåtandskommunikation med PC är klar | [26 empty] | 0
3 | Sensorenheten är testad och klar | [26 empty] | 0
4 | Reglering av roboten är klar | [26 empty] | 0
5 | Manuell styrning av roboten är testad och klar | [26 empty] | 0
7 | 2D-karta kan ritas upp på PC | [26 empty] | 0
8 | Identifiering av nödställad fungerar | [26 empty] | 0
9 | Uppfyller kravspecifikation | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [26 empty] | 0
0 | Godkännande av projktdirektiv | [26 empty] | 0
1 | Godkännande av kravspecifikation | [26 empty] | 0
2 | Godkännande av projektplan, tidplan och systemskiss | [26 empty] | 0
3 | Godkännande av designspecifikation | [26 empty] | 0
4 | Konstruktionsgranskning | [26 empty] | 0
5 | Verifiering av uppfylld kravspecifikation | [26 empty] | 0
6 | Godkännande av projektet | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 543 |  | 20 | 28 | 35 | 62 | 40 | 60 | 28 | 95 | 90 | 40 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543

## Isak
Tidsredovisning för person 1
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Su
1 | Designspecifikation |  | 1 | 3 | [21 empty] | 4
12 | Veckomöten | [24 empty] | 0
13 | Projektledning | [24 empty] | 0
14 | Utbildningsbuffert | [24 empty] | 0
15 | Dokumentbuffert |  | 2 | 1 | [21 empty] | 3
16 | Bufferttid | [24 empty] | 0
8 | Kappa | [24 empty] | 0
9 | Efterstudie | [24 empty] | 0
10 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
7 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
11 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
5 | Delsystem 1 | [24 empty] | 0
0 | #REF! | [24 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar | [24 empty] | 0
19 | Skicka data till styrenheten |  |  | 1 | [21 empty] | 1
20 | #REF! | [24 empty] | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge | [24 empty] | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand | [24 empty] | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand | [24 empty] | 0
25 | Intern kartläggning | [24 empty] | 0
24 | Manuell styrning av roboten | [24 empty] | 0
26 | Reglering av styrning på rak sträcka | [24 empty] | 0
27 | Autonom styrning av roboten | [24 empty] | 0
28 | Reglering av styrning vid rotation | [24 empty] | 0
29 | Beräkning av kortaste väg | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 2 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd | [24 empty] | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer | [24 empty] | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor | [24 empty] | 0
35 | Avsläsning av sensorer | [24 empty] | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet | [24 empty] | 0
37 | Filtrering av brus | [24 empty] | 0
38 | Identfiering av nödställd | [24 empty] | 0
39 | Skicka data till huvudmodul | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 3 | [24 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display | [24 empty] | 0
41 | Ta in data | [24 empty] | 0
42 | Tolka indata | [24 empty] | 0
43 | Mjukvara för PWM | [24 empty] | 0
44 | Öppna och stänga gripklo | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 4 | [24 empty] | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell | [24 empty] | 0
47 | Kartritning | [24 empty] | 0
48 | Modulmontering | [24 empty] | 0
#REF! | #REF! | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation är klar | [24 empty] | 0
2 | Huvudmodulens blåtandskommunikation med PC är klar | [24 empty] | 0
3 | Sensorenheten är testad och klar | [24 empty] | 0
4 | Reglering av roboten är klar | [24 empty] | 0
5 | Manuell styrning av roboten är testad och klar | [24 empty] | 0
7 | 2D-karta kan ritas upp på PC | [24 empty] | 0
8 | Identifiering av nödställad fungerar | [24 empty] | 0
9 | Uppfyller kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | Godkännande av projktdirektiv | [24 empty] | 0
1 | Godkännande av kravspecifikation | [24 empty] | 0
2 | Godkännande av projektplan, tidplan och systemskiss | [24 empty] | 0
3 | Godkännande av designspecifikation | [24 empty] | 0
4 | Konstruktionsgranskning | [24 empty] | 0
5 | Verifiering av uppfylld kravspecifikation | [24 empty] | 0
6 | Godkännande av projektet | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8

## Olle
Tidsredovisning för person 2
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Su
1 | Designspecifikation |  | 2 | 3 | [21 empty] | 5
12 | Veckomöten | [24 empty] | 0
13 | Projektledning | [24 empty] | 0
14 | Utbildningsbuffert | [24 empty] | 0
15 | Dokumentbuffert |  | 3 | 2 | [21 empty] | 5
16 | Bufferttid | [24 empty] | 0
8 | Kappa | [24 empty] | 0
9 | Efterstudie | [24 empty] | 0
10 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
7 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
11 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
5 | Delsystem 1 | [24 empty] | 0
0 | #REF! | [24 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar | [24 empty] | 0
19 | Skicka data till styrenheten |  |  | 1 | [21 empty] | 1
20 | #REF! | [24 empty] | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge | [24 empty] | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand | [24 empty] | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand | [24 empty] | 0
25 | Intern kartläggning | [24 empty] | 0
24 | Manuell styrning av roboten | [24 empty] | 0
26 | Reglering av styrning på rak sträcka | [24 empty] | 0
27 | Autonom styrning av roboten | [24 empty] | 0
28 | Reglering av styrning vid rotation | [24 empty] | 0
29 | Beräkning av kortaste väg | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 2 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd | [24 empty] | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer | [24 empty] | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor | [24 empty] | 0
35 | Avsläsning av sensorer | [24 empty] | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet | [24 empty] | 0
37 | Filtrering av brus | [24 empty] | 0
38 | Identfiering av nödställd | [24 empty] | 0
39 | Skicka data till huvudmodul | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 3 | [24 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display | [24 empty] | 0
41 | Ta in data | [24 empty] | 0
42 | Tolka indata | [24 empty] | 0
43 | Mjukvara för PWM | [24 empty] | 0
44 | Öppna och stänga gripklo | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 4 | [24 empty] | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell | [24 empty] | 0
47 | Kartritning | [24 empty] | 0
48 | Modulmontering | [24 empty] | 0
#REF! | #REF! | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation är klar | [24 empty] | 0
2 | Huvudmodulens blåtandskommunikation med PC är klar | [24 empty] | 0
3 | Sensorenheten är testad och klar | [24 empty] | 0
4 | Reglering av roboten är klar | [24 empty] | 0
5 | Manuell styrning av roboten är testad och klar | [24 empty] | 0
7 | 2D-karta kan ritas upp på PC | [24 empty] | 0
8 | Identifiering av nödställad fungerar | [24 empty] | 0
9 | Uppfyller kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | Godkännande av projktdirektiv | [24 empty] | 0
1 | Godkännande av kravspecifikation | [24 empty] | 0
2 | Godkännande av projektplan, tidplan och systemskiss | [24 empty] | 0
3 | Godkännande av designspecifikation | [24 empty] | 0
4 | Konstruktionsgranskning | [24 empty] | 0
5 | Verifiering av uppfylld kravspecifikation | [24 empty] | 0
6 | Godkännande av projektet | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11

## Emil
Tidsredovisning för person 3
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Su
1 | Designspecifikation |  | 4 | 1 | [21 empty] | 5
12 | Veckomöten | [24 empty] | 0
13 | Projektledning | [24 empty] | 0
14 | Utbildningsbuffert | [24 empty] | 0
15 | Dokumentbuffert |  | 4 | 1 | [21 empty] | 5
16 | Bufferttid | [24 empty] | 0
8 | Kappa | [24 empty] | 0
9 | Efterstudie | [24 empty] | 0
10 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
7 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
11 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
5 | Delsystem 1 | [24 empty] | 0
0 | #REF! | [24 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar | [24 empty] | 0
19 | Skicka data till styrenheten |  |  | 1 | [21 empty] | 1
20 | #REF! | [24 empty] | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge | [24 empty] | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand | [24 empty] | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand | [24 empty] | 0
25 | Intern kartläggning | [24 empty] | 0
24 | Manuell styrning av roboten | [24 empty] | 0
26 | Reglering av styrning på rak sträcka | [24 empty] | 0
27 | Autonom styrning av roboten | [24 empty] | 0
28 | Reglering av styrning vid rotation | [24 empty] | 0
29 | Beräkning av kortaste väg | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 2 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd | [24 empty] | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer | [24 empty] | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor | [24 empty] | 0
35 | Avsläsning av sensorer | [24 empty] | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet | [24 empty] | 0
37 | Filtrering av brus | [24 empty] | 0
38 | Identfiering av nödställd | [24 empty] | 0
39 | Skicka data till huvudmodul | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 3 | [24 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display | [24 empty] | 0
41 | Ta in data | [24 empty] | 0
42 | Tolka indata | [24 empty] | 0
43 | Mjukvara för PWM | [24 empty] | 0
44 | Öppna och stänga gripklo | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 4 | [24 empty] | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell | [24 empty] | 0
47 | Kartritning | [24 empty] | 0
48 | Modulmontering | [24 empty] | 0
#REF! | #REF! | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation är klar | [24 empty] | 0
2 | Huvudmodulens blåtandskommunikation med PC är klar | [24 empty] | 0
3 | Sensorenheten är testad och klar | [24 empty] | 0
4 | Reglering av roboten är klar | [24 empty] | 0
5 | Manuell styrning av roboten är testad och klar | [24 empty] | 0
7 | 2D-karta kan ritas upp på PC | [24 empty] | 0
8 | Identifiering av nödställad fungerar | [24 empty] | 0
9 | Uppfyller kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | Godkännande av projktdirektiv | [24 empty] | 0
1 | Godkännande av kravspecifikation | [24 empty] | 0
2 | Godkännande av projektplan, tidplan och systemskiss | [24 empty] | 0
3 | Godkännande av designspecifikation | [24 empty] | 0
4 | Konstruktionsgranskning | [24 empty] | 0
5 | Verifiering av uppfylld kravspecifikation | [24 empty] | 0
6 | Godkännande av projektet | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11

## Elena
Tidsredovisning för person 4
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Su
1 | Designspecifikation |  | 2 | 5 | [21 empty] | 7
12 | Veckomöten | [24 empty] | 0
13 | Projektledning | [24 empty] | 0
14 | Utbildningsbuffert | [24 empty] | 0
15 | Dokumentbuffert |  | 2 | 5 | [21 empty] | 7
16 | Bufferttid | [24 empty] | 0
8 | Kappa | [24 empty] | 0
9 | Efterstudie | [24 empty] | 0
10 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
7 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
11 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
5 | Delsystem 1 | [24 empty] | 0
0 | #REF! | [24 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar | [24 empty] | 0
19 | Skicka data till styrenheten |  |  | 1 | [21 empty] | 1
20 | #REF! | [24 empty] | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge | [24 empty] | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand | [24 empty] | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand | [24 empty] | 0
25 | Intern kartläggning | [24 empty] | 0
24 | Manuell styrning av roboten | [24 empty] | 0
26 | Reglering av styrning på rak sträcka | [24 empty] | 0
27 | Autonom styrning av roboten | [24 empty] | 0
28 | Reglering av styrning vid rotation | [24 empty] | 0
29 | Beräkning av kortaste väg | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 2 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd | [24 empty] | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer | [24 empty] | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor | [24 empty] | 0
35 | Avsläsning av sensorer | [24 empty] | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet | [24 empty] | 0
37 | Filtrering av brus | [24 empty] | 0
38 | Identfiering av nödställd | [24 empty] | 0
39 | Skicka data till huvudmodul | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 3 | [24 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display | [24 empty] | 0
41 | Ta in data | [24 empty] | 0
42 | Tolka indata | [24 empty] | 0
43 | Mjukvara för PWM | [24 empty] | 0
44 | Öppna och stänga gripklo | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 4 | [24 empty] | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell | [24 empty] | 0
47 | Kartritning | [24 empty] | 0
48 | Modulmontering | [24 empty] | 0
#REF! | #REF! | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation är klar | [24 empty] | 0
2 | Huvudmodulens blåtandskommunikation med PC är klar | [24 empty] | 0
3 | Sensorenheten är testad och klar | [24 empty] | 0
4 | Reglering av roboten är klar | [24 empty] | 0
5 | Manuell styrning av roboten är testad och klar | [24 empty] | 0
7 | 2D-karta kan ritas upp på PC | [24 empty] | 0
8 | Identifiering av nödställad fungerar | [24 empty] | 0
9 | Uppfyller kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | Godkännande av projktdirektiv | [24 empty] | 0
1 | Godkännande av kravspecifikation | [24 empty] | 0
2 | Godkännande av projektplan, tidplan och systemskiss | [24 empty] | 0
3 | Godkännande av designspecifikation | [24 empty] | 0
4 | Konstruktionsgranskning | [24 empty] | 0
5 | Verifiering av uppfylld kravspecifikation | [24 empty] | 0
6 | Godkännande av projektet | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15

## Zimon
Tidsredovisning för person 5
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Su
1 | Designspecifikation | [24 empty] | 0
12 | Veckomöten | [24 empty] | 0
13 | Projektledning | [24 empty] | 0
14 | Utbildningsbuffert | [24 empty] | 0
15 | Dokumentbuffert | [24 empty] | 0
16 | Bufferttid | [24 empty] | 0
8 | Kappa | [24 empty] | 0
9 | Efterstudie | [24 empty] | 0
10 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
7 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
11 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
5 | Delsystem 1 | [24 empty] | 0
0 | #REF! | [24 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar | [24 empty] | 0
19 | Skicka data till styrenheten | [24 empty] | 0
20 | #REF! | [24 empty] | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge | [24 empty] | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand | [24 empty] | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand | [24 empty] | 0
25 | Intern kartläggning | [24 empty] | 0
24 | Manuell styrning av roboten | [24 empty] | 0
26 | Reglering av styrning på rak sträcka | [24 empty] | 0
27 | Autonom styrning av roboten | [24 empty] | 0
28 | Reglering av styrning vid rotation | [24 empty] | 0
29 | Beräkning av kortaste väg | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 2 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd | [24 empty] | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer | [24 empty] | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor | [24 empty] | 0
35 | Avsläsning av sensorer | [24 empty] | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet | [24 empty] | 0
37 | Filtrering av brus | [24 empty] | 0
38 | Identfiering av nödställd | [24 empty] | 0
39 | Skicka data till huvudmodul | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 3 | [24 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display | [24 empty] | 0
41 | Ta in data | [24 empty] | 0
42 | Tolka indata | [24 empty] | 0
43 | Mjukvara för PWM | [24 empty] | 0
44 | Öppna och stänga gripklo | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 4 | [24 empty] | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell | [24 empty] | 0
47 | Kartritning | [24 empty] | 0
48 | Modulmontering | [24 empty] | 0
#REF! | #REF! | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation är klar | [24 empty] | 0
2 | Huvudmodulens blåtandskommunikation med PC är klar | [24 empty] | 0
3 | Sensorenheten är testad och klar | [24 empty] | 0
4 | Reglering av roboten är klar | [24 empty] | 0
5 | Manuell styrning av roboten är testad och klar | [24 empty] | 0
7 | 2D-karta kan ritas upp på PC | [24 empty] | 0
8 | Identifiering av nödställad fungerar | [24 empty] | 0
9 | Uppfyller kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | Godkännande av projktdirektiv | [24 empty] | 0
1 | Godkännande av kravspecifikation | [24 empty] | 0
2 | Godkännande av projektplan, tidplan och systemskiss | [24 empty] | 0
3 | Godkännande av designspecifikation | [24 empty] | 0
4 | Konstruktionsgranskning | [24 empty] | 0
5 | Verifiering av uppfylld kravspecifikation | [24 empty] | 0
6 | Godkännande av projektet | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lovisa
Tidsredovisning för person 6
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Su
1 | Designspecifikation | [24 empty] | 0
12 | Veckomöten | [24 empty] | 0
13 | Projektledning | [24 empty] | 0
14 | Utbildningsbuffert | [24 empty] | 0
15 | Dokumentbuffert | [24 empty] | 0
16 | Bufferttid | [24 empty] | 0
8 | Kappa | [24 empty] | 0
9 | Efterstudie | [24 empty] | 0
10 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
7 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
11 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
5 | Delsystem 1 | [24 empty] | 0
0 | #REF! | [24 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar | [24 empty] | 0
19 | Skicka data till styrenheten | [24 empty] | 0
20 | #REF! | [24 empty] | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge | [24 empty] | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand | [24 empty] | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand | [24 empty] | 0
25 | Intern kartläggning | [24 empty] | 0
24 | Manuell styrning av roboten | [24 empty] | 0
26 | Reglering av styrning på rak sträcka | [24 empty] | 0
27 | Autonom styrning av roboten | [24 empty] | 0
28 | Reglering av styrning vid rotation | [24 empty] | 0
29 | Beräkning av kortaste väg | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 2 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd | [24 empty] | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer | [24 empty] | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor | [24 empty] | 0
35 | Avsläsning av sensorer | [24 empty] | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet | [24 empty] | 0
37 | Filtrering av brus | [24 empty] | 0
38 | Identfiering av nödställd | [24 empty] | 0
39 | Skicka data till huvudmodul | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 3 | [24 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display | [24 empty] | 0
41 | Ta in data | [24 empty] | 0
42 | Tolka indata | [24 empty] | 0
43 | Mjukvara för PWM | [24 empty] | 0
44 | Öppna och stänga gripklo | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 4 | [24 empty] | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell | [24 empty] | 0
47 | Kartritning | [24 empty] | 0
48 | Modulmontering | [24 empty] | 0
#REF! | #REF! | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation är klar | [24 empty] | 0
2 | Huvudmodulens blåtandskommunikation med PC är klar | [24 empty] | 0
3 | Sensorenheten är testad och klar | [24 empty] | 0
4 | Reglering av roboten är klar | [24 empty] | 0
5 | Manuell styrning av roboten är testad och klar | [24 empty] | 0
7 | 2D-karta kan ritas upp på PC | [24 empty] | 0
8 | Identifiering av nödställad fungerar | [24 empty] | 0
9 | Uppfyller kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | Godkännande av projktdirektiv | [24 empty] | 0
1 | Godkännande av kravspecifikation | [24 empty] | 0
2 | Godkännande av projektplan, tidplan och systemskiss | [24 empty] | 0
3 | Godkännande av designspecifikation | [24 empty] | 0
4 | Konstruktionsgranskning | [24 empty] | 0
5 | Verifiering av uppfylld kravspecifikation | [24 empty] | 0
6 | Godkännande av projektet | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Summering TID
Summering av tid
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Su
1 | Designspecifikation |  | 9 | 12 | [21 empty] | 21
12 | Veckomöten | [24 empty] | 0
13 | Projektledning | [24 empty] | 0
14 | Utbildningsbuffert | [24 empty] | 0
15 | Dokumentbuffert |  | 11 | 9 | [21 empty] | 20
16 | Bufferttid | [24 empty] | 0
8 | Kappa | [24 empty] | 0
9 | Efterstudie | [24 empty] | 0
10 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
7 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
11 | Ny aktivitet | [24 empty] | 0
5 | Delsystem 1 | [24 empty] | 0
0 | #REF! | [24 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar | [24 empty] | 0
19 | Skicka data till styrenheten |  |  | 4 | [21 empty] | 4
20 | #REF! | [24 empty] | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge | [24 empty] | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand | [24 empty] | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand | [24 empty] | 0
25 | Intern kartläggning | [24 empty] | 0
24 | Manuell styrning av roboten | [24 empty] | 0
26 | Reglering av styrning på rak sträcka | [24 empty] | 0
27 | Autonom styrning av roboten | [24 empty] | 0
28 | Reglering av styrning vid rotation | [24 empty] | 0
29 | Beräkning av kortaste väg | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 2 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd | [24 empty] | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer | [24 empty] | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor | [24 empty] | 0
35 | Avsläsning av sensorer | [24 empty] | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet | [24 empty] | 0
37 | Filtrering av brus | [24 empty] | 0
38 | Identfiering av nödställd | [24 empty] | 0
39 | Skicka data till huvudmodul | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 3 | [24 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display | [24 empty] | 0
41 | Ta in data | [24 empty] | 0
42 | Tolka indata | [24 empty] | 0
43 | Mjukvara för PWM | [24 empty] | 0
44 | Öppna och stänga gripklo | [24 empty] | 0
0 | Delsystem 4 | [24 empty] | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell | [24 empty] | 0
47 | Kartritning | [24 empty] | 0
48 | Modulmontering | [24 empty] | 0
#REF! | #REF! | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation är klar | [24 empty] | 0
2 | Huvudmodulens blåtandskommunikation med PC är klar | [24 empty] | 0
3 | Sensorenheten är testad och klar | [24 empty] | 0
4 | Reglering av roboten är klar | [24 empty] | 0
5 | Manuell styrning av roboten är testad och klar | [24 empty] | 0
7 | 2D-karta kan ritas upp på PC | [24 empty] | 0
8 | Identifiering av nödställad fungerar | [24 empty] | 0
9 | Uppfyller kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | Godkännande av projktdirektiv | [24 empty] | 0
1 | Godkännande av kravspecifikation | [24 empty] | 0
2 | Godkännande av projektplan, tidplan och systemskiss | [24 empty] | 0
3 | Godkännande av designspecifikation | [24 empty] | 0
4 | Konstruktionsgranskning | [24 empty] | 0
5 | Verifiering av uppfylld kravspecifikation | [24 empty] | 0
6 | Godkännande av projektet | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45