## Modifierad plan 1.0
Tidplan
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  |  | Datum: |  | 2016-02-18 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  |  | Version: |  | 1.0 | [7 empty] | Isak Strömberg
Kurs: |  | TSEA56 |  |  | Utfärdare: |  | Isak Strömberg
AKTIVITETER |  |  | Föregångare | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Aktivitet | Timmar | Initialer | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Kravspecifikation |  | - | 60 | Alla | [23 empty] | 60
2 | Projektplan, systemskiss, tidplan |  | - | 100 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 6: 70; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 30 | 0
3 | Förstudie: Reglering |  | - | 100 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 0
4 | Förstudie: Sensorer |  | - | 100 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 0
5 | Förstudie: Kommunikation |  | - | 100 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 0
6 | Designspecifikation |  | - | 100 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 8: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 30 | 0
7 | Teknisk dokumentation |  | - | 35 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 4 | 0
8 | Kappa |  | 48 | 60 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 40 | 0
9 | Efterstudie |  | 48 | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 21: 20 | 0
10 | Användarhandledning |  | - | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 21: 20 | 0
11 | Tester |  | - | 30 | ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 10 | 0
12 | Veckomöten |  | - | 90 | Alla |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 0
13 | Projektledning |  | - | 15 | IS | [23 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 4 to TIDPLAN (när), veckonummer 10; TIDPLAN (när), veckonummer 14 to TIDPLAN (när), veckonummer 21
14 | Utbildningsbuffert |  | - | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 5 | 0
15 | Dokumentbuffert |  | - | 25 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 20: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 15 | 0
16 | Bufferttid |  | - | 90 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 5 | 0
17 | I2C-buss |  | 5,6 | 60 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 60 | 0
| Delsystem 1 | [27 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar |  | 6 | 15 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
19 | Skicka data till styrenheten |  | 17 | 25 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 25 | 0
20 | Ta emot mätdata från sensormodulen |  | 17 | 20 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 20 | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge |  | 6 | 10 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 10 | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand |  | 6 | 40 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 30 | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand |  | 6 | 40 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 30 | 0
24 | Integrering av manuell styrning av roboten |  | 27,45 | 30 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 30 | 0
25 | Intern kartläggning |  | 29 | 50 | LG,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 20 | 0
26 | Reglering av styrning på rak sträcka (flyttad till styrmodulen) |  | 42,39,27 | 30 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 30 | 0
27 | Skicka kommandon till styrmodulen |  | 5 | 40 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 40 | 0
28 | Avsökningsalgoritm |  | 6 | 40 | EW,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 10 | 0
29 | Autonom styrning av roboten |  | 26,30 | 30 | EW,ZI,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 30 | 0
30 | Reglering av styrning vid rotation (flyttad till styrmodulen) |  | 42,39,27 | 30 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 30 | 0
31 | Beräkning av kortaste väg |  | 6 | 20 | LG,ET,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20 | 0
| Delsystem 2 | [27 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd |  | 6 | 15 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer |  | 6 | 15 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor |  | 6 | 15 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
35 | Avsläsning av sensorer |  | 17,18,32,33,34 | 25 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 25 | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet |  | 37 | 30 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 30 | 0
37 | Filtrering av brus |  | 35 | 25 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 25 | 0
38 | Identfiering av nödställd |  | 37 | 15 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 15 | 0
39 | Skicka data till huvudmodul |  | 5,36 | 25 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 25 | 0
| Delsystem 3 | [27 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display |  | 42 | 30 | LG,OHU,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 30 | 0
41 | Ta in data |  | 19 | 20 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 20 | 0
42 | Tolka indata |  | 41 | 15 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 15 | 0
43 | Mjukvara för PWM |  | 6 | 15 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
44 | Öppna och stänga gripklo |  | 6 | 15 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
| Delsystem 4 | [27 empty] | 0
45 | Skicka styrkommandon till huvudmodul |  | 22 | 30 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 10 | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell |  | 23 | 20 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20 | 0
47 | Kartritning |  | 23,25 | 25 | ET,EW,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 25 | 0
48 | Integration av moduler |  | 17-47 | 50 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 20 | 0
0
0
| Milstolpar | [27 empty] | 0
1 | I2C-bussen klar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 14: sön | 0
2 | Huvudmodulens blåtandskommunikation med PC är klar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 15: sön | 0
3 | Oreglerad körning av roboten |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 16: sön | 0
4 | Manuell styrning av roboten via dator |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 17: sön | 0
5 | Automatisk körning av roboten |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 18: sön | 0
6 | Klarar kartläggningsdelen av tävlingen |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 19: sön | 0
7 | Uppfyller kravspecifikation |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 20: sön | 0
8 | [28 empty] | 0
9 | [28 empty] | 0
0
0
| Beslutspunkter | [27 empty] | 0
0 | Godkännande av projktdirektiv |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 3: fre | 0
1 | Godkännande av kravspecifikation |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 5: tis | 0
2 | Godkännande av projektplan, tidplan och systemskiss |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 7: fre | 0
3 | Godkännande av designspecifikation |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 14: tis | 0
4 | Konstruktionsgranskning |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 15: fre | 0
5 | Verifiering av uppfylld kravspecifikation |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 21: ons | 0
6 | Godkännande av projektet |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 22: fre | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  |  | 1380 |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 | 200 | 187 | 214 | 221 | 168 | 93 | 81 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380

## Modifierad plan 0.2
Tidplan
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  |  | Datum: |  | 2016-02-18 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  |  | Version: |  | 0.2 | [7 empty] | Isak Strömberg
Kurs: |  | TSEA56 |  |  | Utfärdare: |  | Isak Strömberg
AKTIVITETER |  |  | Föregångare | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Aktivitet | Timmar | Initialer | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Kravspecifikation |  | - | 60 | Alla | [23 empty] | 60
2 | Projektplan, systemskiss, tidplan |  | - | 100 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 6: 70; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 30 | 0
3 | Förstudie: Reglering |  | - | 100 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 0
4 | Förstudie: Sensorer |  | - | 100 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 0
5 | Förstudie: Kommunikation |  | - | 100 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 0
6 | Designspecifikation |  | - | 100 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 8: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 30 | 0
7 | Teknisk dokumentation |  | - | 35 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 4 | 0
8 | Kappa |  | 48 | 60 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 40 | 0
9 | Efterstudie |  | 48 | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 21: 20 | 0
10 | Användarhandledning |  | - | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 21: 20 | 0
11 | Tester |  | - | 30 | ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 10 | 0
12 | Veckomöten |  | - | 90 | Alla |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 0
13 | Projektledning |  | - | 15 | IS | [23 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 4 to TIDPLAN (när), veckonummer 10; TIDPLAN (när), veckonummer 14 to TIDPLAN (när), veckonummer 21
14 | Utbildningsbuffert |  | - | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 5 | 0
15 | Dokumentbuffert |  | - | 25 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 20: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 15 | 0
16 | Bufferttid |  | - | 90 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 5 | 0
17 | I2C-buss |  | 5,6 | 40 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 40 | 0
| Delsystem 1 | [27 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar |  | 6 | 15 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
19 | Skicka data till styrenheten |  | 17 | 25 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 25 | 0
20 | Ta emot mätdata från sensormodulen |  | 17 | 20 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 20 | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge |  | 6 | 10 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 10 | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand |  | 6 | 50 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 40 | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand |  | 6 | 50 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 40 | 0
24 | Integrering av manuell styrning av roboten |  | 27,45 | 30 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 30 | 0
25 | Intern kartläggning |  | 29 | 50 | LG,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 20 | 0
26 | Reglering av styrning på rak sträcka |  | 42,39,27 | 30 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 30 | 0
27 | Skicka kommandon till styrmodulen |  | 5 | 40 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 40 | 0
28 | Avsökningsalgoritm |  | 6 | 40 | EW,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 10 | 0
29 | Autonom styrning av roboten |  | 26,30 | 30 | EW,ZI,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 30 | 0
30 | Reglering av styrning vid rotation |  | 42,39,27 | 30 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 30 | 0
31 | Beräkning av kortaste väg |  | 6 | 20 | LG,ET,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20 | 0
| Delsystem 2 | [27 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd |  | 6 | 15 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer |  | 6 | 15 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor |  | 6 | 15 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
35 | Avsläsning av sensorer |  | 17,18,32,33,34 | 25 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 25 | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet |  | 37 | 30 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 30 | 0
37 | Filtrering av brus |  | 35 | 25 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 25 | 0
38 | Identfiering av nödställd |  | 37 | 15 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 15 | 0
39 | Skicka data till huvudmodul |  | 5,36 | 25 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 25 | 0
| Delsystem 3 | [27 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display |  | 42 | 30 | LG,OHU,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 30 | 0
41 | Ta in data |  | 19 | 20 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 20 | 0
42 | Tolka indata |  | 41 | 15 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 15 | 0
43 | Mjukvara för PWM |  | 6 | 15 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
44 | Öppna och stänga gripklo |  | 6 | 15 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
| Delsystem 4 | [27 empty] | 0
45 | Skicka styrkommandon till huvudmodul |  | 22 | 30 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 10 | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell |  | 23 | 20 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20 | 0
47 | Kartritning |  | 23,25 | 25 | ET,EW,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 25 | 0
48 | Integration av moduler |  | 17-47 | 50 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 20 | 0
0
0
| Milstolpar | [27 empty] | 0
1 | I2C-bussen klar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 14: sön | 0
2 | Huvudmodulens blåtandskommunikation med PC är klar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 15: sön | 0
3 | Oreglerad körning av roboten |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 16: sön | 0
4 | Manuell styrning av roboten via dator |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 17: sön | 0
5 | Automatisk körning av roboten |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 18: sön | 0
6 | Klarar kartläggningsdelen av tävlingen |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 19: sön | 0
7 | Uppfyller kravspecifikation |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 20: sön | 0
8 | [28 empty] | 0
9 | [28 empty] | 0
0
0
| Beslutspunkter | [27 empty] | 0
0 | Godkännande av projktdirektiv |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 3: fre | 0
1 | Godkännande av kravspecifikation |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 5: tis | 0
2 | Godkännande av projektplan, tidplan och systemskiss |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 7: fre | 0
3 | Godkännande av designspecifikation |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 14: tis | 0
4 | Konstruktionsgranskning |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 15: fre | 0
5 | Verifiering av uppfylld kravspecifikation |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 21: ons | 0
6 | Godkännande av projektet |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 22: fre | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  |  | 1380 |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 | 180 | 207 | 214 | 221 | 168 | 93 | 81 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380

## Basplan 0.1
Tidplan
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  |  | Datum: |  | 2016-02-18 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  |  | Version: |  | 0.1 | [7 empty] | Isak Strömberg
Kurs: |  | TSEA56 |  |  | Utfärdare: |  | Isak Strömberg
AKTIVITETER |  |  | Föregångare | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Aktivitet | Timmar | Initialer | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Kravspecifikation |  | - | 60 | Alla | [23 empty] | 60
2 | Projektplan, systemskiss, tidplan |  | - | 100 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 6: 70; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 30 | 0
3 | Förstudie: Reglering |  | - | 100 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 0
4 | Förstudie: Sensorer |  | - | 100 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 0
5 | Förstudie: Kommunikation |  | - | 100 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 0
6 | Designspecifikation |  | - | 100 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 8: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 30 | 0
7 | Teknisk dokumentation |  | - | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 2 | 0
8 | Kappa |  | 48 | 60 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 40 | 0
9 | Efterstudie |  | 48 | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 21: 40 | 0
10 | Användarhandledning |  | - | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 21: 20 | 0
11 | Tester |  | - | 30 | ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 5 | 0
12 | Veckomöten |  | - | 90 | Alla |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 0
13 | Projektledning |  | - | 15 | IS | [23 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 4 to TIDPLAN (när), veckonummer 10; TIDPLAN (när), veckonummer 14 to TIDPLAN (när), veckonummer 21
14 | Utbildningsbuffert |  | - | 30 | Alla | [23 empty] | 30
15 | Dokumentbuffert |  | - | 25 | Alla | [23 empty] | 25
16 | Bufferttid |  | - | 90 | Alla | [23 empty] | 90
17 | I2C-buss |  | 5,6 | 40 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 40 | 0
| Delsystem 1 | [27 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar |  | 6 | 15 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
19 | Skicka data till styrenheten |  | 17 | 25 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 25 | 0
20 | Ta emot mätdata från sensormodulen |  | 17 | 20 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 20 | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge |  | 6 | 10 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 10 | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand |  | 6 | 50 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 40 | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand |  | 6 | 50 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 40 | 0
24 | Manuell styrning av roboten |  | 27,45 | 30 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 30 | 0
25 | Intern kartläggning |  | 29 | 50 | LG,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 20 | 0
26 | Reglering av styrning på rak sträcka |  | 42,39,27 | 30 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 30 | 0
27 | Skicka kommandon till styrmodulen |  | 5 | 40 | ET,LG | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 40 | 0
28 | Avsökningsalgoritm |  | 6 | 40 | EW,ZI,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 10 | 0
29 | Autonom styrning av roboten |  | 26,30 | 30 | EW,ZI,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 30 | 0
30 | Reglering av styrning vid rotation |  | 42,39,27 | 30 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 30 | 0
31 | Beräkning av kortaste väg |  | 6 | 20 | LG,ET,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20 | 0
| Delsystem 2 | [27 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd |  | 6 | 15 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer |  | 6 | 15 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor |  | 6 | 15 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
35 | Avsläsning av sensorer |  | 17,18,32,33,34 | 25 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 25 | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet |  | 37 | 30 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 30 | 0
37 | Filtrering av brus |  | 35 | 25 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 25 | 0
38 | Identfiering av nödställd |  | 37 | 15 | EW,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 15 | 0
39 | Skicka data till huvudmodul |  | 5,36 | 25 | LG,ET | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 25 | 0
| Delsystem 3 | [27 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display |  | 42 | 30 | LG,ZI | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 30 | 0
41 | Ta in data |  | 19 | 20 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 20 | 0
42 | Tolka indata |  | 41 | 15 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 15 | 0
43 | Mjukvara för PWM |  | 6 | 15 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
44 | Öppna och stänga gripklo |  | 6 | 15 | OHU,IS | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 15 | 0
| Delsystem 4 | [27 empty] | 0
45 | Skicka styrkommandon till huvudmodul |  | 22 | 30 | IS,OHU | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 10 | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell |  | 23 | 20 | ZI,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20 | 0
47 | Kartritning |  | 23,25 | 25 | ET,EW | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 25 | 0
48 | Modulmontering |  | 17-47 | 45 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 45 | 0
0
0
| Milstolpar | [27 empty] | 0
1 | Designspecifikation är klar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 10: sön | 0
2 | Huvudmodulens blåtandskommunikation med PC är klar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 15: sön | 0
3 | Sensorenheten är testad och klar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 17: sön | 0
4 | Reglering av roboten är klar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 17: sön | 0
5 | Manuell styrning av roboten är testad och klar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 17: sön | 0
6 | Beräkningsalgoritm för kortaste väg klar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 17: sön | 0
7 | Identifiering av nödställad fungerar |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 17: sön | 0
8 | 2D-karta kan ritas upp på PC |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 18: sön | 0
9 | Uppfyller kravspecifikation |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 20: sön | 0
0
0
| Beslutspunkter | [27 empty] | 0
0 | Godkännande av projktdirektiv |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 3: fre | 0
1 | Godkännande av kravspecifikation |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 5: tis | 0
2 | Godkännande av projektplan, tidplan och systemskiss |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 7: fre | 0
3 | Godkännande av designspecifikation |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 14: tis | 0
4 | Konstruktionsgranskning |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 15: fre | 0
5 | Verifiering av uppfylld kravspecifikation |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 21: ons | 0
6 | Godkännande av projektet |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 22: fre | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  |  | 1380 |  | 0 | 7 | 7 | 77 | 97 | 112 | 137 | 112 | 0 | 0 | 0 | 162 | 183 | 190 | 190 | 140 | 100 | 54 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635

## Isak
Tidsredovisning för person 1 | [26 empty] | IS
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Su
1 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
2 | Projektplan, systemskiss, tidplan |  |  |  |  | 11.6667 | 5 | [18 empty] | 16.6667
3 | Förstudie: Reglering | [5 empty] | 10 | 12.5 | 15 | 12.5 | [15 empty] | 50
4 | Förstudie: Sensorer | [24 empty] | 0
5 | Förstudie: Kommunikation | [24 empty] | 0
6 | Designspecifikation | [6 empty] | 5 | 6.6667 | 5 | [15 empty] | 16.6667
7 | Teknisk dokumentation | [12 empty] | 0.5 | 0.83333 | 0.83333 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | [5 empty] | 5.8333
8 | Kappa | [17 empty] | 3.3333 | 6.6667 | [5 empty] | 10
9 | Efterstudie | [19 empty] | 3.3333 |  |  |  |  | 3.3333
10 | Användarhandledning | [19 empty] | 3.3333 |  |  |  |  | 3.3333
11 | Tester | [24 empty] | 0
12 | Veckomöten |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15
13 | Projektledning |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15
14 | Utbildningsbuffert | [12 empty] | 2.5 | 1.6667 | 0.83333 | [9 empty] | 5
15 | Dokumentbuffert | [18 empty] | 1.6667 | 2.5 |  |  |  |  | 4.1667
16 | Bufferttid | [12 empty] | 0.83333 | 1.6667 | 2.5 | 3.3333 | 2.5 | 1.6667 | 1.6667 | 0.83333 |  |  |  |  | 15
17 | I2C-buss | [24 empty] | 0
| Delsystem 1 | [24 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar | [24 empty] | 0
19 | Skicka data till styrenheten | [24 empty] | 0
20 | Ta emot mätdata från sensormodulen | [24 empty] | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge | [24 empty] | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand | [12 empty] | 5 | 15 | [10 empty] | 20
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand | [12 empty] | 5 | 15 | [10 empty] | 20
24 | Manuell styrning av roboten | [24 empty] | 0
25 | Intern kartläggning | [24 empty] | 0
26 | Reglering av styrning på rak sträcka | [15 empty] | 15 | [8 empty] | 15
27 | Skicka kommandon till styrmodulen | [24 empty] | 0
28 | Avsökningsalgoritm | [24 empty] | 0
29 | Autonom styrning av roboten | [24 empty] | 0
30 | Reglering av styrning vid rotation | [15 empty] | 15 | [8 empty] | 15
31 | Beräkning av kortaste väg | [24 empty] | 0
| Delsystem 2 | [24 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd | [24 empty] | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer | [24 empty] | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor | [24 empty] | 0
35 | Avsläsning av sensorer | [24 empty] | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet | [24 empty] | 0
37 | Filtrering av brus | [24 empty] | 0
38 | Identfiering av nödställd | [24 empty] | 0
39 | Skicka data till huvudmodul | [24 empty] | 0
| Delsystem 3 | [24 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display | [24 empty] | 0
41 | Ta in data | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10
42 | Tolka indata | [14 empty] | 7.5 | [9 empty] | 7.5
43 | Mjukvara för PWM | [12 empty] | 7.5 | [11 empty] | 7.5
44 | Öppna och stänga gripklo | [12 empty] | 7.5 | [11 empty] | 7.5
| Delsystem 4 | [24 empty] | 0
45 | Skicka styrkommandon till huvudmodul | [14 empty] | 10 | 5 | [8 empty] | 15
46 | Presentera mätdata i graf och tabell | [24 empty] | 0
47 | Kartritning | [24 empty] | 0
48 | Modulmontering | [13 empty] | 0.83333 | 0.83333 | 1.6667 | 1.6667 | 3.3333 | [6 empty] | 8.3333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8.6667 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 37 | 34.5 | 43 | 7.1667 | 11.3333 | 12.6667 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.1667

## Olle
Tidsredovisning för person 1 | [26 empty] | OHU
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Su
1 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
2 | Projektplan, systemskiss, tidplan |  |  |  |  | 11.6667 | 5 | [18 empty] | 16.6667
3 | Förstudie: Reglering | [5 empty] | 10 | 12.5 | 15 | 12.5 | [15 empty] | 50
4 | Förstudie: Sensorer | [24 empty] | 0
5 | Förstudie: Kommunikation | [24 empty] | 0
6 | Designspecifikation | [6 empty] | 5 | 6.6667 | 5 | [15 empty] | 16.6667
7 | Teknisk dokumentation | [12 empty] | 0.5 | 0.83333 | 0.83333 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | [5 empty] | 5.8333
8 | Kappa | [17 empty] | 3.3333 | 6.6667 | [5 empty] | 10
9 | Efterstudie | [19 empty] | 3.3333 |  |  |  |  | 3.3333
10 | Användarhandledning | [19 empty] | 3.3333 |  |  |  |  | 3.3333
11 | Tester | [24 empty] | 0
12 | Veckomöten |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15
13 | Projektledning | [24 empty] | 0
14 | Utbildningsbuffert | [12 empty] | 2.5 | 1.6667 | 0.83333 | [9 empty] | 5
15 | Dokumentbuffert | [18 empty] | 1.6667 | 2.5 |  |  |  |  | 4.1667
16 | Bufferttid | [12 empty] | 0.83333 | 1.6667 | 2.5 | 3.3333 | 2.5 | 1.6667 | 1.6667 | 0.83333 |  |  |  |  | 15
17 | I2C-buss | [24 empty] | 0
| Delsystem 1 | [24 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar | [24 empty] | 0
19 | Skicka data till styrenheten | [24 empty] | 0
20 | Ta emot mätdata från sensormodulen | [24 empty] | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge | [24 empty] | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand | [12 empty] | 5 | 15 | [10 empty] | 20
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand | [12 empty] | 5 | 15 | [10 empty] | 20
24 | Manuell styrning av roboten | [24 empty] | 0
25 | Intern kartläggning | [24 empty] | 0
26 | Reglering av styrning på rak sträcka | [15 empty] | 15 | [8 empty] | 15
27 | Skicka kommandon till styrmodulen | [24 empty] | 0
28 | Avsökningsalgoritm | [24 empty] | 0
29 | Autonom styrning av roboten | [24 empty] | 0
30 | Reglering av styrning vid rotation | [15 empty] | 15 | [8 empty] | 15
31 | Beräkning av kortaste väg | [24 empty] | 0
| Delsystem 2 | [24 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd | [24 empty] | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer | [24 empty] | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor | [24 empty] | 0
35 | Avsläsning av sensorer | [24 empty] | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet | [24 empty] | 0
37 | Filtrering av brus | [24 empty] | 0
38 | Identfiering av nödställd | [24 empty] | 0
39 | Skicka data till huvudmodul | [24 empty] | 0
| Delsystem 3 | [24 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
41 | Ta in data | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10
42 | Tolka indata | [14 empty] | 7.5 | [9 empty] | 7.5
43 | Mjukvara för PWM | [12 empty] | 7.5 | [11 empty] | 7.5
44 | Öppna och stänga gripklo | [12 empty] | 7.5 | [11 empty] | 7.5
| Delsystem 4 | [24 empty] | 0
45 | Skicka styrkommandon till huvudmodul | [14 empty] | 10 | 5 | [8 empty] | 15
46 | Presentera mätdata i graf och tabell | [24 empty] | 0
47 | Kartritning | [16 empty] | 8.3333 | [7 empty] | 8.3333
48 | Modulmontering | [13 empty] | 0.83333 | 0.83333 | 1.6667 | 1.6667 | 3.3333 | [6 empty] | 8.3333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7.6667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.8333 | 36 | 33.5 | 42 | 24.5 | 10.3333 | 11.6667 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.5

## Emil
Tidsredovisning för person 1 | [26 empty] | EW
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Su
1 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
2 | Projektplan, systemskiss, tidplan |  |  |  |  | 11.6667 | 5 | [18 empty] | 16.6667
3 | Förstudie: Reglering | [24 empty] | 0
4 | Förstudie: Sensorer | [5 empty] | 10 | 12.5 | 15 | 12.5 | [15 empty] | 50
5 | Förstudie: Kommunikation | [24 empty] | 0
6 | Designspecifikation | [6 empty] | 5 | 6.6667 | 5 | [15 empty] | 16.6667
7 | Teknisk dokumentation | [12 empty] | 0.5 | 0.83333 | 0.83333 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | [5 empty] | 5.8333
8 | Kappa | [17 empty] | 3.3333 | 6.6667 | [5 empty] | 10
9 | Efterstudie | [19 empty] | 3.3333 |  |  |  |  | 3.3333
10 | Användarhandledning | [19 empty] | 3.3333 |  |  |  |  | 3.3333
11 | Tester | [24 empty] | 0
12 | Veckomöten |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15
13 | Projektledning | [24 empty] | 0
14 | Utbildningsbuffert | [12 empty] | 2.5 | 1.6667 | 0.83333 | [9 empty] | 5
15 | Dokumentbuffert | [18 empty] | 1.6667 | 2.5 |  |  |  |  | 4.1667
16 | Bufferttid | [12 empty] | 0.83333 | 1.6667 | 2.5 | 3.3333 | 2.5 | 1.6667 | 1.6667 | 0.83333 |  |  |  |  | 15
17 | I2C-buss | [24 empty] | 0
| Delsystem 1 | [24 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar | [24 empty] | 0
19 | Skicka data till styrenheten | [24 empty] | 0
20 | Ta emot mätdata från sensormodulen | [24 empty] | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge | [13 empty] | 5 | [10 empty] | 5
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand | [24 empty] | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand | [24 empty] | 0
24 | Manuell styrning av roboten | [24 empty] | 0
25 | Intern kartläggning | [24 empty] | 0
26 | Reglering av styrning på rak sträcka | [24 empty] | 0
27 | Skicka kommandon till styrmodulen | [24 empty] | 0
28 | Avsökningsalgoritm | [13 empty] | 5 |  | 10 | 5 | [7 empty] | 20
29 | Autonom styrning av roboten | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
30 | Reglering av styrning vid rotation | [24 empty] | 0
31 | Beräkning av kortaste väg | [15 empty] | 6.6667 | [8 empty] | 6.6667
| Delsystem 2 | [24 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd | [12 empty] | 7.5 | [11 empty] | 7.5
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer | [12 empty] | 7.5 | [11 empty] | 7.5
34 | Installera och konfigurera avståndssensor | [12 empty] | 7.5 | [11 empty] | 7.5
35 | Avsläsning av sensorer | [13 empty] | 12.5 | [10 empty] | 12.5
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15
37 | Filtrering av brus | [14 empty] | 12.5 | [9 empty] | 12.5
38 | Identfiering av nödställd | [15 empty] | 7.5 | [8 empty] | 7.5
39 | Skicka data till huvudmodul | [24 empty] | 0
| Delsystem 3 | [24 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
41 | Ta in data | [24 empty] | 0
42 | Tolka indata | [24 empty] | 0
43 | Mjukvara för PWM | [24 empty] | 0
44 | Öppna och stänga gripklo | [24 empty] | 0
| Delsystem 4 | [24 empty] | 0
45 | Skicka styrkommandon till huvudmodul | [24 empty] | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell | [15 empty] | 10 | [8 empty] | 10
47 | Kartritning | [16 empty] | 8.3333 | [7 empty] | 8.3333
48 | Modulmontering | [13 empty] | 0.83333 | 0.83333 | 1.6667 | 1.6667 | 3.3333 | [6 empty] | 8.3333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7.6667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 28.5 | 33.5 | 41.1667 | 39.5 | 10.3333 | 11.6667 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6667

## Elena
Tidsredovisning för person 1 | [26 empty] | ET
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Su
1 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
2 | Projektplan, systemskiss, tidplan |  |  |  |  | 11.6667 | 5 | [18 empty] | 16.6667
3 | Förstudie: Reglering | [24 empty] | 0
4 | Förstudie: Sensorer | [24 empty] | 0
5 | Förstudie: Kommunikation | [5 empty] | 10 | 12.5 | 15 | 12.5 | [15 empty] | 50
6 | Designspecifikation | [6 empty] | 5 | 6.6667 | 5 | [15 empty] | 16.6667
7 | Teknisk dokumentation | [12 empty] | 0.5 | 0.83333 | 0.83333 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | [5 empty] | 5.8333
8 | Kappa | [17 empty] | 3.3333 | 6.6667 | [5 empty] | 10
9 | Efterstudie | [19 empty] | 3.3333 |  |  |  |  | 3.3333
10 | Användarhandledning | [19 empty] | 3.3333 |  |  |  |  | 3.3333
11 | Tester | [24 empty] | 0
12 | Veckomöten |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15
13 | Projektledning | [24 empty] | 0
14 | Utbildningsbuffert | [12 empty] | 2.5 | 1.6667 | 0.83333 | [9 empty] | 5
15 | Dokumentbuffert | [18 empty] | 1.6667 | 2.5 |  |  |  |  | 4.1667
16 | Bufferttid | [12 empty] | 0.83333 | 1.6667 | 2.5 | 3.3333 | 2.5 | 1.6667 | 1.6667 | 0.83333 |  |  |  |  | 15
17 | I2C-buss | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30
| Delsystem 1 | [24 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar | [12 empty] | 7.5 | [11 empty] | 7.5
19 | Skicka data till styrenheten | [13 empty] | 12.5 | [10 empty] | 12.5
20 | Ta emot mätdata från sensormodulen | [13 empty] | 10 | [10 empty] | 10
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge | [24 empty] | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand | [24 empty] | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand | [24 empty] | 0
24 | Manuell styrning av roboten | [15 empty] | 15 | [8 empty] | 15
25 | Intern kartläggning | [24 empty] | 0
26 | Reglering av styrning på rak sträcka | [24 empty] | 0
27 | Skicka kommandon till styrmodulen | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20
28 | Avsökningsalgoritm | [13 empty] | 5 |  | 10 | 5 | [7 empty] | 20
29 | Autonom styrning av roboten | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
30 | Reglering av styrning vid rotation | [24 empty] | 0
31 | Beräkning av kortaste väg | [15 empty] | 6.6667 | [8 empty] | 6.6667
| Delsystem 2 | [24 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd | [24 empty] | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer | [24 empty] | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor | [24 empty] | 0
35 | Avsläsning av sensorer | [24 empty] | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet | [24 empty] | 0
37 | Filtrering av brus | [24 empty] | 0
38 | Identfiering av nödställd | [24 empty] | 0
39 | Skicka data till huvudmodul | [14 empty] | 12.5 | [9 empty] | 12.5
| Delsystem 3 | [24 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display | [24 empty] | 0
41 | Ta in data | [24 empty] | 0
42 | Tolka indata | [24 empty] | 0
43 | Mjukvara för PWM | [24 empty] | 0
44 | Öppna och stänga gripklo | [24 empty] | 0
| Delsystem 4 | [24 empty] | 0
45 | Skicka styrkommandon till huvudmodul | [24 empty] | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell | [24 empty] | 0
47 | Kartritning | [16 empty] | 8.3333 | [7 empty] | 8.3333
48 | Modulmontering | [13 empty] | 0.83333 | 0.83333 | 1.6667 | 1.6667 | 3.3333 | [6 empty] | 8.3333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7.6667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.3333 | 33.5 | 38.5 | 38.6667 | 29.5 | 10.3333 | 11.6667 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1667

## Zimon
Tidsredovisning för person 1 | [26 empty] | ZI
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Su
1 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
2 | Projektplan, systemskiss, tidplan |  |  |  |  | 11.6667 | 5 | [18 empty] | 16.6667
3 | Förstudie: Reglering | [24 empty] | 0
4 | Förstudie: Sensorer | [5 empty] | 10 | 12.5 | 15 | 12.5 | [15 empty] | 50
5 | Förstudie: Kommunikation | [24 empty] | 0
6 | Designspecifikation | [6 empty] | 5 | 6.6667 | 5 | [15 empty] | 16.6667
7 | Teknisk dokumentation | [12 empty] | 0.5 | 0.83333 | 0.83333 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | [5 empty] | 5.8333
8 | Kappa | [17 empty] | 3.3333 | 6.6667 | [5 empty] | 10
9 | Efterstudie | [19 empty] | 3.3333 |  |  |  |  | 3.3333
10 | Användarhandledning | [19 empty] | 3.3333 |  |  |  |  | 3.3333
11 | Tester | [14 empty] | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | [5 empty] | 30
12 | Veckomöten |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15
13 | Projektledning | [24 empty] | 0
14 | Utbildningsbuffert | [12 empty] | 2.5 | 1.6667 | 0.83333 | [9 empty] | 5
15 | Dokumentbuffert | [18 empty] | 1.6667 | 2.5 |  |  |  |  | 4.1667
16 | Bufferttid | [12 empty] | 0.83333 | 1.6667 | 2.5 | 3.3333 | 2.5 | 1.6667 | 1.6667 | 0.83333 |  |  |  |  | 15
17 | I2C-buss | [24 empty] | 0
| Delsystem 1 | [24 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar | [24 empty] | 0
19 | Skicka data till styrenheten | [24 empty] | 0
20 | Ta emot mätdata från sensormodulen | [24 empty] | 0
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge | [13 empty] | 5 | [10 empty] | 5
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand | [24 empty] | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand | [24 empty] | 0
24 | Manuell styrning av roboten | [24 empty] | 0
25 | Intern kartläggning | [16 empty] | 15 | 10 | [6 empty] | 25
26 | Reglering av styrning på rak sträcka | [24 empty] | 0
27 | Skicka kommandon till styrmodulen | [24 empty] | 0
28 | Avsökningsalgoritm | [24 empty] | 0
29 | Autonom styrning av roboten | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
30 | Reglering av styrning vid rotation | [24 empty] | 0
31 | Beräkning av kortaste väg | [24 empty] | 0
| Delsystem 2 | [24 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd | [12 empty] | 7.5 | [11 empty] | 7.5
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer | [12 empty] | 7.5 | [11 empty] | 7.5
34 | Installera och konfigurera avståndssensor | [12 empty] | 7.5 | [11 empty] | 7.5
35 | Avsläsning av sensorer | [13 empty] | 12.5 | [10 empty] | 12.5
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15
37 | Filtrering av brus | [14 empty] | 12.5 | [9 empty] | 12.5
38 | Identfiering av nödställd | [15 empty] | 7.5 | [8 empty] | 7.5
39 | Skicka data till huvudmodul | [24 empty] | 0
| Delsystem 3 | [24 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display | [24 empty] | 0
41 | Ta in data | [24 empty] | 0
42 | Tolka indata | [24 empty] | 0
43 | Mjukvara för PWM | [24 empty] | 0
44 | Öppna och stänga gripklo | [24 empty] | 0
| Delsystem 4 | [24 empty] | 0
45 | Skicka styrkommandon till huvudmodul | [24 empty] | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell | [15 empty] | 10 | [8 empty] | 10
47 | Kartritning | [24 empty] | 0
48 | Modulmontering | [13 empty] | 0.83333 | 0.83333 | 1.6667 | 1.6667 | 3.3333 | [6 empty] | 8.3333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7.6667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 23.5 | 35.5 | 27.5 | 36.1667 | 30.3333 | 21.6667 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6667

## Lovisa
Tidsredovisning för person 1 | [26 empty] | LG
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 4 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Su
1 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
2 | Projektplan, systemskiss, tidplan |  |  |  |  | 11.6667 | 5 | [18 empty] | 16.6667
3 | Förstudie: Reglering | [24 empty] | 0
4 | Förstudie: Sensorer | [24 empty] | 0
5 | Förstudie: Kommunikation | [5 empty] | 10 | 12.5 | 15 | 12.5 | [15 empty] | 50
6 | Designspecifikation | [6 empty] | 5 | 6.6667 | 5 | [15 empty] | 16.6667
7 | Teknisk dokumentation | [12 empty] | 0.5 | 0.83333 | 0.83333 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | [5 empty] | 5.8333
8 | Kappa | [17 empty] | 3.3333 | 6.6667 | [5 empty] | 10
9 | Efterstudie | [19 empty] | 3.3333 |  |  |  |  | 3.3333
10 | Användarhandledning | [19 empty] | 3.3333 |  |  |  |  | 3.3333
11 | Tester | [24 empty] | 0
12 | Veckomöten |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15
13 | Projektledning | [24 empty] | 0
14 | Utbildningsbuffert | [12 empty] | 2.5 | 1.6667 | 0.83333 | [9 empty] | 5
15 | Dokumentbuffert | [18 empty] | 1.6667 | 2.5 |  |  |  |  | 4.1667
16 | Bufferttid | [12 empty] | 0.83333 | 1.6667 | 2.5 | 3.3333 | 2.5 | 1.6667 | 1.6667 | 0.83333 |  |  |  |  | 15
17 | I2C-buss | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30
| Delsystem 1 | [24 empty] | 0
18 | Hantera avbrott från slavar | [12 empty] | 7.5 | [11 empty] | 7.5
19 | Skicka data till styrenheten | [13 empty] | 12.5 | [10 empty] | 12.5
20 | Ta emot mätdata från sensormodulen | [13 empty] | 10 | [10 empty] | 10
21 | Byta mellan manuellt och autonomt läge | [24 empty] | 0
22 | Ta emot data från datormodul via blåtand | [24 empty] | 0
23 | Skicka data till datormodulen via blåtand | [24 empty] | 0
24 | Manuell styrning av roboten | [15 empty] | 15 | [8 empty] | 15
25 | Intern kartläggning | [16 empty] | 15 | 10 | [6 empty] | 25
26 | Reglering av styrning på rak sträcka | [24 empty] | 0
27 | Skicka kommandon till styrmodulen | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20
28 | Avsökningsalgoritm | [24 empty] | 0
29 | Autonom styrning av roboten | [24 empty] | 0
30 | Reglering av styrning vid rotation | [24 empty] | 0
31 | Beräkning av kortaste väg | [15 empty] | 6.6667 | [8 empty] | 6.6667
| Delsystem 2 | [24 empty] | 0
32 | Installera och konfigurera identfierare av nödställd | [24 empty] | 0
33 | Installera och konfigurera vinkelhastighetssensorer | [24 empty] | 0
34 | Installera och konfigurera avståndssensor | [24 empty] | 0
35 | Avsläsning av sensorer | [24 empty] | 0
36 | Konvertering av sensorspänning till digital enhet | [24 empty] | 0
37 | Filtrering av brus | [24 empty] | 0
38 | Identfiering av nödställd | [24 empty] | 0
39 | Skicka data till huvudmodul | [14 empty] | 12.5 | [9 empty] | 12.5
| Delsystem 3 | [24 empty] | 0
40 | Skicka data till LCD-display | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
41 | Ta in data | [24 empty] | 0
42 | Tolka indata | [24 empty] | 0
43 | Mjukvara för PWM | [24 empty] | 0
44 | Öppna och stänga gripklo | [24 empty] | 0
| Delsystem 4 | [24 empty] | 0
45 | Skicka styrkommandon till huvudmodul | [24 empty] | 0
46 | Presentera mätdata i graf och tabell | [24 empty] | 0
47 | Kartritning | [24 empty] | 0
48 | Modulmontering | [13 empty] | 0.83333 | 0.83333 | 1.6667 | 1.6667 | 3.3333 | [6 empty] | 8.3333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7.6667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.3333 | 28.5 | 38.5 | 28.6667 | 31.1667 | 20.3333 | 11.6667 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8333